## Sheet1
GOPS2016全球运维大会准备工作进度表
日期 |  | 24号 | 25号 | 26号 | 27号 | 28号 | 29号 | 30号 | 12月1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号
礼拜 事宜 |  | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
李晓燕-UI | 饮料瓶广告贴 | 24号 周四: 出初稿，讨论；展台设计图着急，易拉宝和深圳OPS大会的内容差不多一个。; 30号 周三: 已经确定所有的设计完成安排印刷; 16号 周五: 会议开始
徽章样式
展台设计图
模特手中的宣传牌
易拉宝
工作人员的胸贴
日期 |  | 24号 | 25号 | 26号 | 27号 | 28号 | 29号 | 30号 | 12月1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号
礼拜 事宜 |  | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
张野=统筹 | 饮料货源 | 24号 周四: 天地精华饮料400ml的购买，了解尺寸; 28号 周一: 确定货源与数量以及物流情况; 5号 周一: 将公司的广告贴贴在饮料瓶上; 14号 周三: 所有物料全部送到会场指定位置，并且验收; 16号 周五: 真个会场现场的统筹、管理、工作人员工作的监督、数码相机现场拍摄以及后期的总结
| 老男孩老师书籍 | 28号 周一: 签名书籍200本
| 付款二维码 | 5号 周一: 支付宝和微信制作出来(20张)，准备200元左右的一元纸币
| UI物料打印 | 12月1号 周四: UI物料确定以后，联系打印，并且验收。
Alex | 模特 | 24号 周四: 联系模特、沟通好工作时间、价格以及工作内容并且告知服装需求，并且交接给张野; 16号 周五: 监督＼指导
张环宇 | QQ群 | 24号 周四: 建立QQ群给出群二维码
| 合同审核 | 24号 周四: 合同的审核和签订
杨总 |  | 24号 周四: 审核初稿; 30号 周三: 确认设计效果; 16号 周五: 监督＼指导